## Sheet1
プロジェクト名 |  | Amateur Programmers | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 要件定義 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-05
1.1 |  | ペルソナ設定 | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 完了 | bar: 2023-06-02
1.2 |  | 具体的なアプリ案を考える | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 完了 | bar: 2023-06-02; 2023-06-05
1.3 |  | 要件定義書作成 | 斎藤 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 作業中 | bar: 2023-06-02; 2023-06-05
1.4 |  | システム全体の図式化 | 篠崎 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 完了 | bar: 2023-06-05
2 | 外部設計 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-07
2.1 |  | 画面デザイン決定(画面設計書) | 鈴木 | 2023-06-07 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
2.2 |  | 画面遷移図 |  | 2023-06-07 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
|  | 機能設計書 |  | 2023-06-07 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
2.3 |  | データベース設計 | 永田 | 2023-06-07
3 | 内部設計
e | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
4 | プログラミング
|  | CSS | 鈴木 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16; 2023-06-19 to 2023-06-23
5 | 単体テスト
5 | 結合テスト
5 | 総合テスト
6 | 発表会 | bar: 2023-06-30